## ostateczny
wstawić logo
| Nazwa kontraktu: | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski etap II, składającej się z dwóch zadań (zadanie wedlug oferty): - zadane 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej Wymysłów - zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka
| Zamawiający: | Gmina Kunów, ul. Warszawska 45 B, 27- 415 Kunów
| Umowa: | Umowa nr ……..
Wykonawca:
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY - WZÓR DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ DLA DANEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Rodzaj Prac |  | Wartość | 2012 | [5 empty] | 2013 | [7 empty] | RAZEM
|  | netto | II Kwartał |  | III Kwartał |  | IV Kwartał |  | I Kwartał |  | II Kwartał |  | III Kwartał |  | IV Kwartał
|  |  | Zakres finansowy | Zakres rzeczowy - długość sieci | Zakres finansowy | Zakres rzeczowy - długość sieci | Zakres finansowy | Zakres rzeczowy - długość sieci | Zakres finansowy | Zakres rzeczowy - długość sieci | Zakres finansowy | Zakres rzeczowy - długość sieci | Zakres finansowy | Zakres rzeczowy - długość sieci | Zakres finansowy | Zakres rzeczowy - długość sieci
KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE KANALIZACJI SANITARNEJ
I. Wymysłów
Płatności kwartalne:
Kwota brutto
Kwota netto wg vat 23%
Wykonany zakres:
1.1.1 | Kanał grawitacyjny dn 200-250
L=6 860m Studnie= 238 szt
1.1.2 | Kanał tłoczny dn 75-125
L=2440 Studnie=12
1.2.1 | Kanał grawitacyjny- odcinki sieci łączących dn 160-200
L=800, Studnie=26
1.3.1 | Budowa pompowni P 1
Dostawa agregatu prądotwórczego do zasilania pompowni P 1
1.3.2 | Budowa pompowni P 2
Dostawa agregatu prądotwórczego do zasilania pompowni P 2
1.3.3 | Budowa pompowni P 3
Dostawa agregatu prądotwórczego do zasilania pompowni P 3
1.3.4 | Budowa pompowni P 4
1.3.5 | Budowa pompowni P 5
Budowa pompowni przydomowych - 2
II. Boksycka
Płatności kwartalne:
Kwota brutto
Kwota netto wg vat 23%
Wykonany zakres:
2.1.1 | Kanał grawitacyjny dn 200
L=6 932 Studnie= 313
2.1.2 | Kanał tłoczny dn 110-90
L=1 167 Studnie= 5
1.2.1 | Kanał grawitacyjny- odcinki sieci łączących dn 160-200
L=1000, Studnie=21
2.3.1 | Budowa pompowni P 1
Dostawa agregatu prądotwórczego do zasilania pompowni P 1
2.3.2 | Budowa pompowni P 2
2.3.3 | Budowa pompowni P 3
Boksycka - Budowa przydomowych przepompowni ścieków P 1, P2
III. Odtworzenie nawierzchni
Wymysłów - kanał …..
Wymysłów kanał ……
Wymysłów kanał ….
Boksycka - kanał …..
Boksycka - kanał …..
Boksycka - kanał ….
RAZEM
NARASTAJĄCO
DATA SPORZĄDZENIA: ………….
ZAMAWIAJĄCY: |  |  |  |  | INSPEKTOR NADZORU: | [9 empty] | WYKONAWCA:
Note on P18: Artur Machula: modyfikacja o 1 grosz na życzenie MAKO

## Raport zgodności
Harmonogram rzeczowo finansowy Bodzechów - wzór.xls — raport zgodności
Uruchom na: 2012-02-27 20:44
Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Funkcje te mogą zostać utracone lub ograniczone w przypadku zapisania tego skoroszytu we wcześniejszym formacie pliku.
Nieznaczna utrata wierności danych | Liczba wystąpień
Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty. | 3